## Лист1
| Дата начала разработки | Срок | Примечания | Рекомендации | Статус
ManagerResource, IDeveloperTool virtual std::string GetPathXMLFile(); | 2013-01-20 | 1-2 дня | доработка компонента модуля |  | Выполнено
TControlCamera, TFreeCamera Move(float speed), Rotate(float speed) | 2013-01-25 | 1-2 недели | доработка компонента модуля |  | Выполнено
StateMachine, bool Load(const char*); void Reset(); int Action(int key); | 2013-02-05 | 1-2 недели | доработка компонента модуля | Прежде нужно сделать MapKeyWin и MapKeyMac | Выполнено
Client-Server relations (Slave, Master, SuperServer) (NET compound) | 2013-04-01 | 2-3 месяц | Архитектурное решение | Модуль большой, поэтому требуется подробный план реализации. | В поцессе, 3%
QBaseLib | 2013-06-15 | 1-2 недели | Модуль, использующий Qt
Physic Engine | 2013-06-30 | 3-4 месяца | Модуль
Game Realize (компоновка частей) | 2013-09-25 | 1 месяц |  | На данном этапе лучше выпускать TornadoEngine по закрытой лицензии. Но исходники игры можно оставить под GPL (идея в том, что обзором игры можно привлечь внимание к коммерциализации или хорошему аппетиту к Tornado)
StarTeam | 2013-10-25 | 1 неделя
Далее идут необязательные реализации
Effects BigJack | 2013-10-31 | 1 месяц | доработка компонента модуля
SoundEngine | 2013-11-30 | 1 месяц | Модуль
БД MySQL connector C++ | 2013-12-30 | 2 месяца -_- | ?
Оптимизация BigJack | 30.02.2014 | 1-2 месяца
Финальная реализация | 2014-03-20